## DICEMBRE 2019
DIVISIONE SERVIZI TECNICI - COORDINAMENTO
C.F. 00514490010
Servizio: SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO
PERIODO SITUAZIONE LAVORI: A TUTTO IL 31 GENNAIO 2017 | PERIODO SITUAZIONE LAVORI A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2019
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
6935247ADD | Manutenzione correttiva per lavori urgenti di ripristino e di decoro, compreso il servizio di pronto intervento |  |  | X |  | R.T.I. LAVORINCORSO s.r.l. Agrogreen s.r.l. e ICEF s.r.l. | 2 | 2 | 258188.48 | 2017-12-27 | 2018-05-28 | 2019-09-30 | 100% | 258118.48 | 10
| ULTERIORI OPERE art. 106 C.1 lett. B D.Lgs. 50/2016 | [7 empty] | 81800 |  |  | 2019-09-30 | 100% | 68,838,03 | 10
79101817DB | ULTERIORI OPERE fuori ambito Q.E art. 106 c.1 lett. B D.Lgs. 50/2016,) | [7 empty] | 47293.3 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-12-31 | 100%
TOTALE SERVIZIO | [8 empty] | 387281.78
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: ALTRO
Servizio: EDILIZIA PER LA CULTURA | Servizio: EDILIZIA PER LA CULTURA
PERIODO SITUAZIONE LAVORI: A TUTTO IL 31 MARZO 2016 | PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2019
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
7442845DFB9 | 4489/2017 - Manutenzione straordinaria edifici di interesse culturale. Interventi di conservazione e messa a norma Anno 2017 |  | X |  |  | EFFE4 S.r.l. | 30 | 21 | 361971.55 | 2018-09-06 | 2018-11-14 | 2020-03-07 | 84% | 300876.62
7646854F88 | 4645/2019 - Manutenzione ordinaria edifici di interesse culturale anno 2019. Lotto 1 |  |  | X |  | CREA.MI. S.r.l. | 19 | 13 | 54767.5 | 2019-02-13 | 2019-02-20 | 2019-12-31 | 100% | 32973.55
| ULTERIORI OPERE D.lgs. 50/2016, art 106 - comma 1/b |  |  |  | X |  |  |  | 27380
7646889C6B | 4645/2019 - Manutenzione ordinaria edifici di interesse culturale anno 2019. Lotto 2 |  |  | X |  | CO.E.S.A. S.r.l. | 19 | 13 | 54676.75 | 2019-02-04 | 2019-02-06 | 2019-12-31 | 100% | 43480.68
795786806C | 4720/2019 - Manutenzione ordinaria annuale monumenti, fontane monumentali ed opere d'arte contemporanea per l'anno 2019 |  |  | X |  | CONSORZIO SAN LUCA PER LA CULTURA, L'ARTE ED IL RESTAURO | 3 | 2 | 67598.24 | 2019-08-05 | 2019-09-11 | 2020-09-09 | 50% | 13519.65 | 11
| ULTERIORI OPERE D.lgs. 50/2016, art 106 - comma 1/b |  |  |  | X |  |  |  | 14682.79 |  |  |  | 100%
ZD2298472D | Manutenzione ordinaria urgente del Museo Pietro Micca |  |  | X |  | EDILTORTORA S.r.l. |  |  | 15789.97 | 2019-10-21 | 2019-11-21 | 2019-12-31 | 100% | 15786.21 | 10
TOTALE SERVIZIO | [8 empty] | 596866.8
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: AFFIDAMENTO DIRETTO
11: ANTICIPAZIONE 20% IMPORTO CONTRATTUALE
Servizio: EDILIZIA SCOLASTICA
PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2019
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
70722247DD | 4319/2016 - Manutenzione recupero funzionale pertinenze scolastiche - Bilancio 2016 |  |  | X |  | PROGE SRL | 3333 | 60 | 174625.87 | 2018-05-15 | 2018-06-27 | 2019-12-09 | 100% | 78205.59 | 6
| ULTERIORI OPERE art. 106 C.1b D.Lgs. 50/2016 |  |  |  | X |  |  |  | 43641.2 |  |  |  | 100%
7971438EB9 | 4680/2018 - Manutenzione Straordinaria ambito progetto CO-CITY Azione B |  |  | X |  | I.C.F.A. SRL | 3 | 1 | 170000 | 2019-07-10 | 2019-09-16 | 2020-01-13 | 99.5% | 0
7578096AA4 | 4332/2017 - Manutenzione recupero funzionale per adeguamento normativo per la sicurezza e igiene luoghi di lavoro e interventi integrativi CPI | X |  |  |  | DICATALDO SABINO | 112 | 112 | 462279.7 | 2018-10-25 | 2019-02-28 | 2020-02-27 | 63% | 111628.54 | 8
| ULTERIORI OPERE art. 106 C.1b D.Lgs. 50/2016 |  |  |  | X |  |  |  | 150976.13
762389090C | 4524/2017 - Manutenzione per il recupero funzionale edifici scolastici Area Sud - Bilancio 2017. |  | X |  |  | EDILTEL SPA | 30 | 18 | 320163.78 | 2019-02-06 | 2019-03-19 | 2020-03-17 | 83% | 275844.51
| ULTERIORI OPERE art. 106 C.1b D.Lgs. 50/2016 |  |  |  | X |  |  |  | 79029.77 |  |  |  | 90%
751750595E | 4526/2017 - Manutenzione straordinaria recupero funzionale edifici scolastici circ. 7-8 e 1 Crocetta area est bilancio 2017 |  | X |  |  | SAMOA RESTAURI S.R.L. | 30 | 13 | 299170.85 | 2018-09-17 | 2019-03-18 | 2020-03-16 | 85% | 109572.9
7618520995 | 4330/2017 - Recupero funzionale pertinenze scolastiche Bilancio 2017 | X |  |  |  | F & D COSTRUZIONI DI PARELLA FEDERICO & C. SAS | 30 | 20 | 209665.33 | 2019-03-20 | 2019-05-03 | 2020-05-01 | 28% | 0
77692793DA | 4625/2018 - Manutenzione Straordinaria edifici scolstici AREA NORD Lotto 2 - Bilancio 2018 | X |  |  |  | ATI IMPRESA EDILTERMICA IORIO (CAPOGRUPPO) EC.AM SAS | 19 | 17 | 264466.88 | 2019-06-26 | 2019-07-01 | 2020-10-27 | 60% | 0
| ULTERIORI OPERE art. 106 C.1b D.Lgs. 50/2016 |  |  |  | X |  |  |  | 91529.8 |  |  |  | 20%
776926691E | 4625/2018 - Manutenzione Straordinaria edifici scolstici AREA OVEST Lotto 1 - Bilancio 2018 | X |  |  |  | EDIL RENTAL GROUP | 28 | 28 | 391822.75 | 2019-07-10 | 2019-04-04 | 2020-04-02 | 87% | 293399.71
7630406A38 | 4523/2017 - Manutenzione recupero funzionale edifici scolastici AREA NORD Bilancio 2017 | X |  |  |  | QUINTINO COSTRUZIONI | 30 | 21 | 334399.42 | 2019-04-17 | 2019-05-07 | 2020-04-30 | 54% | 0
| ULTERIORI OPERE art. 106 C.1b D.Lgs. 50/2016 |  |  |  | X |  |  |  | 105098.02 |  |  |  | 1%
7841513D39 | 4538/2019 - Riqualificazione energetica edifici scolastici PON-METRO 2014-2020 | X |  |  |  | QUINTINO COSTRUZIONI | 10 | 10 | 2484130.53 | 2019-07-11 | 2019-11-29 | 2020-11-27 | 0.2% | 0
7606471271 | Manutenzione Ordinaria attrezzature ludiche div. Motorizzate BIL. 2018 |  |  | X |  | ALBERGHINA VERDE AMBIENTE | 10 | 2 | 87421.39 | 2018-11-08 | 2018-11-28 | 2019-12-31 | 100% | 93065.94
| ULTERIORI OPERE art. 106 C.1b D.Lgs. 50/2016 |  |  |  | X |  |  |  | 32144.01 |  |  |  | 100%
ZD5255FFFE | Manutenzione Ordinaria manufatti contenenti amianto/FAV in edifici scolastici Anno 2018/2019 |  |  |  | X | LUSSU COPERTURE SRL |  |  | 38024.24 | 2018-11-16 | 2018-12-20 | 2019-12-19 | 100% | 16690.67 | 10
7579681D1 | Manutenzione Ordinaria impianti antincendio edifici scolstici anni 2018/2019 |  |  |  | X | CO.GE.AS SRL | 20 | 8 | 73037.86 | 2018-11-05 | 2018-12-03 | 2019-12-02 | 100% | 38155.7 | 9
Z0F28D39EE | TASK FORCE 2019 Manutenzione ordinaria Interventi urgenti messa in sicurezza edifici scolastici Area Sud |  | X |  |  | RANDAZZO GIUSEPPE |  |  | 29285.78 | 2019-06-20 | 2019-07-19 | 2020-01-14 | 99% | 0 | 10
ZC328D396C | TASK FORCE 2019 Manutenzione ordinaria Interventi urgenti messa in sicurezza edifici scolastici Arean Ovest |  | X |  |  | LAVORINCORSO |  |  | 35409.86 | 2019-07-01 | 2019-07-19 | 2020-01-15 | 86.5% | 0 | 10
Z6328D3A37 | TASK FORCE 2019 Manutenzione Ordinaria Interventi urgenti messa in sicurezza edifici scolastici Area Est |  | X |  |  | GIMA SAS |  |  | 30,631,98 | 2019-07-01 | 2019-07-22 | 09/12/19 | 100% | 30079.09 | 10
778178327B | 4681/2018 - Manutenzione Ordinaria AREA OVEST Lotto 1 anni 2019-2020 | X |  |  |  | R.P. IMPIANTI DI RESSIA PIERO | 48 | 45 | 119264.74 | 2019-06-11 | 2019-09-12 | 2020-09-10 | 48% | 0
7781794B8C | 4681/2018 Manutenzione Ordinaria AREA NORD Lotto 2 anni 2019-2020 | X |  |  |  | DI PROSPERO ING. VALTER RL | 48 | 44 | 117928.78 | 2019-06-11 | 2019-08-30 | 2020-08-28 | 66% | 0
7781812A67 | 4681/2018 Manutenzione Ordinaria AREA EST Lotto 3 anni 2019-2020 | X |  |  |  | TERRA COSTRUZIONI | 48 | 44 | 117805 | 2019-06-11 | 2019-09-12 | 2020-09-10 | 35% | 0
7781816DB3 | 4681/2018 Manutenzione Ordinaria AREA SUD Lotto 4 anni 2019-2020 | X |  |  |  | SE.MA COSTRUZIONI | 48 | 45 | 117321.07 | 2019-06-11 | 2019-09-12 | 2020-09-10 | 51% | 0
ZD1294220A | Manutenzione Ordinairia manufatti contenenti amianto/fav nelle scuole della Città. Anni 2019/2020 |  | X |  |  | CAT SERVICE SRL |  |  | 31501.02 | 2019-11-27 | 2019-12-16 | 2020-12-14 | 1% | 0 | 10
8029429E69 | Manutenzione Ordinairia impianti antincendio . Anni 2019/2020 |  | X |  |  | TECNOEDI COSTRUZIONI | 30 | 2 | 82215.12 | 2019-10-31 | 2019-12-18 | 2020-12-16 | 3% | 0
TOTALE SERVIZIO | [8 empty] | 6462358.9
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORI
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: AFFIDAMENTO DIRETTO UNICA DITTA INVITATA
Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE | Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE
PERIODO SITUAZIONE LAVORI: A TUTTO IL 31 MARZO 2016 | PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2019
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
64690848FD | 4047/2014 Manutenzione straordinaria strutture per assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | X |  |  |  | T.C. s.r.l. Tecnologia e Costruzioni | 163 | 163 | 278315.39 | 2017-02-14 | 2017-10-02 | 2019-12-31 | 100% | 164589.39 | 9 6
691290125F | 4171/2016 Manutenzione strutture, assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona |  |  | X |  | C.E.S.I. s.r.l. | 200 | 10 | 223596.38 | 2017-06-27 | 2017-11-22 | 2018-11-21 | 49.1% | 80142.54 | 12
68002786ED | 4449/2016 - Recupero funzionale messa a norma e riqualificazione energetica stabili del Patrimonio |  |  | X |  | AIRCOM s.r.l. | 200 | 12 | 328538.28 | 2017-06-22 | 2018-01-15 | 2020-07-13 | 95% | 312823.03
| VARIANTE art. 106 C. 1 LETTERA 5 D.lgs. 50/2016 |  |  |  | X |  |  |  | 6354.62 |  |  |  | 100%
| ULTERIORI OPERE art. 106 C.1 lett. B D.Lgs. 50/2016 |  |  |  | X |  |  |  | 58645.82 |  |  |  | 41%
6912843282 | 4031/2016 - Demolizione e bonifica amianto edificio in Torino, via Pio VII n. 65 |  |  | X |  | ISO 2002 S.r.l. | 485 | 39 | 194862.8 | 2017-11-28 | 2018-09-14 | 2020-03-18 | 55% | 0 | 3
69128139BE | 4032/2016 - Demolizione e bonifica amianto edificio sito in Torino via Osoppo 51 |  |  | X |  | PELLICANO VERDE s.p.a. | 294 | 27 | 180060.76 | 2017-08-08 | 2018-02-01 | 2019-11-05 | 85% | 100357.52 | 3 6
7620789A05 | Manutenzione Ordinaria anno 2018 Campi Nomadi ed Emergenza Freddo, |  | X |  |  | I.E.F. LEONARDO s.r.l. | 15 | 4 | 60137.17 | 2018-11-13 | 2019-01-14 | 2020-04-12 | 85% | 29480.08 | 6
75617498AC | Manutenzione Ordinaria anno 2018 nei fabbricati in carico alla Direzione Servizi Sociali |  |  | X |  | RICO COSTRUZIONI s.r.l. | 100 | 2 | 126102.4 | 2018-10-04 | 2019-01-17 | 2020-04-15 | 63% | 66874.91 | 6
75616907FC | Manutenzione Ordinaria stabili del patrimonio com.le resid.le - anno 2018 |  |  | X |  | F.lli PAONESSA S.r.l./BARATELLA F.lli S.r.l. | 200 | 3 | 46958.68 | 2018-10-04 | 2019-04-10 | 2020-04-08 | 62% | 0
7561825764 | 4220/2017 Manutenzione Straordinaria diffusa per messa a norma e riqualificazione enewrgetica stabili del Patrimonio residenziale comunale |  |  | X |  | M.G. COSTRUZIONI EDILI s.r.l. | 30 | 9 | 290533.43 | 2018-09-21 | 2019-07-29 | 2020-07-27 | 17% | 0
7561791B54 | 4222/2017 - Manutenzione strutture residenziali e ricovero per anziani |  |  | X |  | NUOVA SISTEM s.r.l. | 100 | 6 | 149776 | 2018-11-13 | 2019-09-19 | 2020-09-17 | 3,06% | 0
75618403C6 | 4221 - Manutenzione strutture assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona |  |  | X |  | EDILNORD s.r.l. | 30 | 9 | 206371.93 | 2018-09-10 | 2019-09-26 | 2021-02-06 | 6% | 0
TOTALE SERVIZIO | [8 empty] | 2150253.66
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: RESCISSIONE CONTRATTO IN CORSO
11: SOSPENSIONE PARZIALE
12: IN ATTESA DI RIAGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI RESCISSIONE
Servizio: INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT | Servizio: INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT
PERIODO SITUAZIONE LAVORI: A TUTTO IL 31 MARZO 2016 | PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2019
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE AMMESSE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
7007172542 | 4160/2015- Manutenzione straordinaria Stadio Olimpico | X |  |  | X | SERRAO MARCO | 25 | 25 | 137546.09 | 22/09/18 | 10/04/18 | 2020-02-03 | 64.7% | 70304.8
| ULTERIORI OPERE art. 106 C.1 lett. B D.Lgs. 50/2016 | [7 empty] | 68715.53
7286557F | 4216/2016- Manutenzione straordinaria Stadio Olimpico |  |  | X | X | MANUTENZIONI S.R.L. | 30 | 11 | 144820.75 | 26/06/18 | 2018-12-18 | 2020-05-19 | 33.7% | 48558.98
| VARIANTE art. 149 c.1 D.Lgs 50/2016 | [7 empty] | 7090.76
| ULTERIORI OPERE art. 106 C.1 lett. B D.Lgs. 50/2016 | [7 empty] | 65319
7560397CF6 | 4634/2019 - Manutenzione ordinaria impianti sportivi centralizzati e natatori |  |  | X | X | COOP. ARCHITETTI COSTRUTTORI | 30 | 8 | 301725.82 | 28/11/18 | 2019-01-18 | 2019-12-31 | 99% | 83735.32 | 9
| ULTERIORI OPERE art. 106 C.1 lett. B D.Lgs. 50/2016 | [7 empty] | 40983.6
764405059C | 4636/2019 - Manutenzione ordinaria impianti tecnologici piscine |  |  | X | X | G.I.E. | 410 | 2 | 50682.89 | 24/11/18 | 2019-01-18 | 2019-12-31 | 99% | 46378.06 | 9
| ULTERIORI OPERE art. 106 C.1 lett. B D.Lgs. 50/2016 | [7 empty] | 24288.73
738628398 | 4568/2017 - Manutenzione straordinaria impianti centralizzati e natatori - Interventi specifici | X |  |  | X | CONSORZIO STABILE MARR | 36 | 36 | 371708.75 | 23/05/18 | 2019-01-09 | 2020-04-07 | 60% | 148951.91
| ULTERIORI OPERE art. 106 C.1 lett. B D.Lgs. 50/2016 | [7 empty] | 69572.8
7542475744 | 4643/2019 - Manutenzione ordinaria mercati |  |  | X |  | CO.MA.R. | 30 | 21 | 234966.22 | 11/10/18 | 2019-01-18 | 2019-12-31 | 100% | 217060.65
7449395B37 | 4217/2017 - Manutenzione Straordinaria Stadio Olimpico |  |  | X |  | C.S. COSTRUZIONI s.r.l. | 30 | 15 | 298478.03 | 19/09/18 | 2019-04-04 | 2020-05-08 | 29% | 85537.39
7441692681 | 4157/2017 - Manutenzione diffusa impianti sportivi circoscrizionali |  |  | X |  | BKMM di Beshay Alef | 30 | 10 | 233229.82 | 12/09/18 | 2019-04-01 | 2020-03-25 | 72.97% | 142189.23
746420F47 | 4214/2017 - Manutenzione Straordinaria mercati rionali 2017 |  |  | X |  | CAFFU' COSTRUZIONI GENERALI | 30 | 21 | 288665.27 | 21/04/19 | 2019-07-04 | 2020-07-02 | 21.74% | 58744.12
TOTALE SERVIZIO | [8 empty] | 2337794.06
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: ALTRO
Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE | Servizio: EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA
PERIODO SITUAZIONE LAVORI: A TUTTO IL 31 MARZO 2016 | PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2019
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
7069750E3F | 4028/2015 - Manutenzione straordinaria diffusa circ. 1-10 - Anno 2015 - Lotto 1 | X |  |  |  | IMEG s.r.l. | 112 | 106 | 332718.02 | 2017-11-17 | 2018-04-10 | 2020-05-28 | 50% | 146273.75 | 6 8
| ULTERIORI OPERE art. 106 c. 1B D.lgs 50/2016 | [7 empty] | 50499.94 |  |  |  | 0%
7196745DD6 | 4401/2016 - Recupero, riqualificazione messa a norma manutenzione edifici municipali - Anno 2016 - Presidi antincendio - Lotto 4 | X |  |  |  | CO-GESI srl | 38 | 38 | 74214.15 | 2018-04-19 | 2018-07-20 | 2020-02-25 | 95% | 64453.61 | 6
| ULTERIORI OPERE art. 106 c. 1B - C D.lgs 50/2016 |  |  |  | X |  |  |  | 22012.04 |  |  |  | 25%
7195398644 | 4391/2016 - Recupero, riqualificazione funzionale e manutenzione fabbricati circoscrizionali circ. 1-10 - Anno 2016 | X |  |  |  | F.lli FERRARA srl | 194 | 190 | 469144.5 | 2018-03-13 | 2018-08-08 | 2020-01-29 | 84% | 405009.26
7196720936 | 4412/2016 - Recupero, riqualificazione funzionale, messa a norma e manutenzione Palazzo Civico - Anno 2016 | X |  |  |  | COOPERATIVA ARCHITETTI COSTRUTTORI Soc. Coop. | 52 | 51 | 237834.36 | 2018-04-19 | 2018-09-26 | 2020-05-12 | 65% | 190877.1 | 6 8
| ULTERIORI OPERE art. 106 c.1A - 1B D.lgs.50/2016 |  |  |  | X |  |  |  | 88530 |  |  |  | 100%
| ULTERIORI OPERE art. 106 c.1A - 1B D.lgs.50/2016 |  |  |  | X |  |  |  | 30380 |  |  |  | 0%
73468024CD | 4390/2016 - Recupero, riqualificazione funzionale e manutenzione straordinaria fabbricati municipali circ. 1-10 | X |  |  |  | IMPERO COSTRUZIONI srl | 66 | 55 | 441601.52 | 2018-05-28 | 2018-12-05 | 2020-02-27 | 70% | 307115.62
74232893DF | 4515/2017 - Lavori di recupero, riqualificazione funzionale e manutenzione diffusa edifici varie circ.- Anno 2017 Lotto I | X |  |  |  | I.C.F.A. srl | 40 | 37 | 295285.82 | 2018-12-01 | 2019-03-20 | 2020-03-18 | 15% | 59057.16
7423321E44 | 4405/2017 - Bonifica area esterna ex CIR - V. Stradella 192 - Anno 2017 - Lotto II | X |  |  |  | EC-AM sas di Bogino Andrea | 12 | 12 | 112208.96 | 2018-12-01 | 2019-03-15 | 2020-01-08 | 99% | 91249.68 | 3
759730131E | 4591/2017 - Progetto Co-City - UIA - Manutenzione stabili Via degli Abeti 13, Via Le Chiuse 66, Via Foligno 14 | X |  |  |  | CONSORZIO STABILE APPALTITALIA | 24 | 19 | 418384.04 | 2019-01-11 | 2019-03-15 | 2020-01-27 | 86% | 391681.54 | 6
| ULTERIORI OPERE art. 106 c.1B - C D. Lgs. 50/2016 |  |  |  | X |  |  |  | 139384.55 |  |  |  | 99%
| ULTERIORI OPERE art. 106 c. 1B - C D.lgs 50/2016 |  |  |  | X |  |  |  | 31338.7 |  |  |  | 86%
7477083C13 | 4574/2017 - Lavori di manutenzione e sicurezza esterna fabbricati dismessi e altri patrimoniali | X |  |  |  | IMPRESA PIAZZA srl | 52 | 52 | 177186.95 | 2018-12-12 | 2019-03-18 | 2020-03-11 | 51% | 0
7477101AEE | 4571/2017 - Recupero, riqualificazione funzionale demolizione e bonifica amianto in edifici municipali - Lotto II | X |  |  |  | ESSE A3 | 23 | 21 | 574588.37 | 2018-12-12 | 2019-05-24 | 2020-05-17 | 16% | 0
776846976A | 4592/2018 - Manutenzione e messa in sicurezza stabile Via Cumiana, 15 | X |  |  |  | A.T.I. BELLIO LIBERO COSTRUZIONI | 16 | 15 | 512365.2 | 2019-06-10 | 2019-07-15 | 2020-03-10 | 65% | 223582.84
| VARIANTE art. 106 c. 1C D. Lgs 50/2016 |  |  |  | X |  |  |  | 25806.06
Z6D266B242 | 3576/2008 - Messa in sicurezza delle volte nella Palazzina dei minori |  |  | X |  | EDILTRE srl | 5 | 2 | 35626.14 | 2019-07-19 | 2019-10-22 | 2020-02-18 | 9% | 0
760350961e | 4514/2017 - Recupero, riqualificazione funzionale e manutenzione edifici comunali 2017 - Fabbricati municipali - Lotto I | X |  |  |  | ABE srl | 148 | 148 | 458435.76 | 2019-08-09 | 2019-11-21 | 2020-05-13 | 1% | 0
78208788B0 | 4567/2018 - Edifici municipali PON METRO TO.2.1.2.B | X |  |  |  | QUINTINO COSTRUZIONI GENERALI spa | 5 | 5 | 2341753 | 2019-07-17 | 2019-12-17 | 2021-08-07 | 0% | 0 | 10
7292721FBC | 4638/2018 - Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2018 - Lotto 1 | X |  |  |  | PICCOLOMINI srl | 22 | 22 | 116945.86 | 2018-06-06 | 2018-11-30 | 2019-12-14 | 100% | 123654.83
| ULTERIORI OPERE art. 106 c.1B - C D. Lgs. 50/2016 |  |  |  | X |  |  |  | 45000 |  |  |  | 100%
Z15253B5E3 | Manutenzione ordinaria edifici patrimoniali dismessi e/o degradati anno 2018 |  |  | X |  | CUDIA IMPIANTI srl | 5 | 1 | 30050 | 2018-12-11 | 2018-12-20 | 2019-12-14 | 100% | 16393.76 | 9
Z7925B6821 | Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2018 - Edifici cartolarizzati |  |  | X |  | COOPERATIVA ARCHITETTI COSTRUTTORI Soc. Coop. | 6 | 4 | 29101.14 | 2019-02-27 | 2019-04-08 | 2020-04-05 | 100% | 0
7644777D8A | 4639 /2019 - Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2019 - Lotto 1 | X |  |  |  | SIAL srl | 51 | 50 | 111110.7 | 2019-03-29 | 2019-07-25 | 2020-07-18 | 30% | 0
| ULTERIORI OPERE art. 106 c.1B - C D. Lgs. 50/2016 |  |  |  | X |  |  |  | 54918.03 |  |  |  | 0%
7644790846 | 4639 /2019 - Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2019 - Lotto 2 | X |  |  |  | CO.GE.CA. srl | 53 | 52 | 132369.95 | 2019-03-29 | 2019-08-01 | 2020-07-25 | 85% | 74501.39
7644799FB1 | 4639 /2019 - Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2019 - Lotto 3 | X |  |  |  | DECORI E RESTAURI srl | 41 | 41 | 33127.64 | 2019-03-29 | 2019-07-31 | 2020-07-24 | 8% | 0
76448054A8 | 4639 /2019 - Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2019 - Lotto 4 | X |  |  |  | EDILMAYOR srl | 48 | 47 | 110375 | 2019-03-29 | 2019-07-24 | 2020-07-17 | 48% | 0
76448108C7 | 4639 /2019 - Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2019 - Lotto 5 | X |  |  |  | EDILTORTORA srl | 48 | 47 | 110279.48 | 2019-03-29 | 2019-06-28 | 2020-06-21 | 35% | 22055.9
TOTALE SERVIZIO | [8 empty] | 7642575.88
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: I LAVORI NON HANNO AVUTO CONCRETO INIZIO
DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
C.F. 00514490010
Servizio: GRANDI OPERE DEL VERDE | Servizio: GESTIONE GRANDI OPERE
PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2019
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
4760459709 | 3551/2012 - Realizzazione ciclopista Via Anselmetti - Opere di compensazione ambientale (T.R.M.) | X |  |  |  | AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO s.a.s. | 134 | 134 | 363133.05 | 2014-07-15 | 2014-12-18 | 2020-01-18 | 100% | 449264.85 | 6 7
| ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 |  |  |  | X |  |  |  | 111014.51 |  |  |  | 100%
| VARIANTE art. 132 c.1 lett. b e c.3 2° per.) D.lgs. 163/06 |  |  |  | X |  |  |  | 15353.72 |  |  |  | 100%
| VARIANTE N. 2 art. 132 c.1 lett.b) D.lgs. 163/06 |  |  |  | X |  |  |  | 20149.9 |  |  |  | 100%
6075300827 | 4059/2014 - Laghetti Falchera - Recupero e riqualificazione ambientale - realizzazione di parco agricolo di livello comunale | X |  |  |  | S.A.V.E.T. s.r.l. | 78 | 73 | 3042793.3 | 2015-07-28 | 2015-11-05 | 2019-12-16 | 88% | 2311461.63 | 6 3
| ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 |  |  |  | X |  |  |  | 817878.46 |  |  |  | 72%
6915409808 | 4306/2016 - Riassetto idrogeologico parchi collinari - Circ. 7-8 |  |  | X |  | SOC. COOP. AGRICOLA VALLI UNITE DEL CANAVESE | 50 | 26 | 298162.95 | 2017-12-07 | 2018-01-29 | 2019-04-28 | 89% | 283571.46 | 10 3 7
75227100AE | 4438/2018 - AXTO Parco Dora Spina 3 - Lotto Valdocco Nord Sub B | X |  |  |  | R.T.I CO.GE.FA S.P.A /INJECTOSOND ITALIA SRL /BITUX SPA costituita in: Soc. Consortile PARCO DORA S.c.a.r.l. | 8 | 8 | 2869896.36 | 2018-12-19 | 2019-05-21 | 2020-05-19 | 41% | 1136642.57 | 10
7613825726 | 4426/2017 - PON METRO - Realizzazione Green Belt-Ciclopista Parco Dora/Pellerina/Collegno | X |  |  |  | VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO SRL | 3 | 3 | 813762.5 | 2019-01-19 | 2019-05-21 | 2020-05-19 | 58% | 362401.43 | 10
7320986CC1 | 4198/2017 - Interventi straodinari del Verde Pubblico | X |  |  |  | HABITAT & HOUSE SRL | 139 | 139 | 543608.35 | 2018-06-13 | 2019-05-14 | 2020-08-05 | 35% | 211158.61 | 10
TOTALE SERVIZIO | [8 empty] | 8895753.1
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: ANTICIPAZIONE
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
C.F. 00514490010
Servizio: SUOLO E PARCHEGGI
PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2019
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
6828939ABA | 4435/2016 -Interventi Straordinari su pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città - Pavimentazioni Lapidee - bilancio 2016 |  |  | X |  | CORA COSTRUZIONI S.R.L. | 7 | 7 | 273247 | 2018-02-15 | 2018-04-16 | 2019-12-18 | 100% | 238273.86 | 6
| ULTERIORI OPERE ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |  |  |  | X |  |  |  | 129753 |  |  |  | 100% | 0
68258272A2 | 4127/2016 - Interventi straordinari di manutenzione del suolo pubblico - bilancio 2016 - Lotto 1 | X |  |  |  | NEW GROUP INFRASTRUTTURE s.r.l. | 15 | 15 | 421783.18 | 2017-10-03 | 2018-06-18 | 2020-02-16 | 100% | 118601.98
| ULTERIORI OPERE ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |  |  |  | X |  |  |  | 138216.82 |  |  |  | 20% | 0
6825901FAF | 4127/2016 - Interventi Straordinari di manutenzione straordinaria bilancio 2016 - Lotto Sud | X |  |  |  | CITRINITI GEOM. MASSIMO | 17 | 17 | 373770.5 | 2017-10-03 | 2018-06-18 | 2019-12-19 | 100% | 187574.28
| ULTERIORI OPERE ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |  |  |  | X |  |  |  | 90229.5 |  |  |  | 100% | 0
68258483F6 | 4127/2016 - Interventi straordinari vie,strade e piazze della città lotto 2B- Bil. 2016 | X |  |  |  | CO.MAR SRL | 21 | 21 | 384328.81 | 2017-07-10 | 2018-06-18 | 2019-12-23 | 100% | 576,475,19
| ULTERIORI OPERE ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |  |  |  | X |  |  |  | 145671.19 |  |  |  | 100%
| ULTERIORI OPERE ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |  |  |  | X |  |  |  | 46493.22 |  |  |  | 100%
7404687D01 | 4127/2016 - Interventi straordinari di manutenzione del suolo pubblico - Bilancio 2016 - Lotto 6 | X |  |  |  | A.T.I. BRESCIANI - EDILMAVI | 20 | 20 | 370260.7 | 2018-01-18 | 2018-07-26 | 2019-12-31 | 68% | 0 | 6
68258884F8 | 4459/2016 - Interventi Straordinari di manutenzione straordinaria bilancio 2016 - Lotto Nord | X |  |  |  | NEW GROUP INFRASTRUTTURE s.r.l. | 17 | 17 | 365450 | 2018-02-21 | 2018-07-12 | 2019-05-07 | 36% | 0 | 1
7552219047 | Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2019 - Lotto 1 | X |  |  |  | CITRINITI GEOM. MASSIMO | 11 | 10 | 66357.11 | 2019-01-24 | 2019-03-18 | 2019-12-31 | 68% | 41938.77 | 11
| ULTERIORI OPERE ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |  |  |  | X |  |  |  | 13114.75 |  |  |  | 0% | 0
7552254D25 | Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2019 - Lotto 2A | X |  |  |  | NEWGROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. | 11 | 9 | 50444.79 | 2018-12-05 | 2019-02-22 | 2019-12-31 | 85% | 0 | 8 11
| ULTERIORI OPERE ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i. |  |  |  | X |  |  |  | 13114.75 |  |  |  | 0% | 0 | 8
75522688B4 | Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2019 - Lotto 2B | X |  |  |  | MERIANO S.R.L. | 11 | 9 | 55327.07 | 2018-12-05 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 85% | 0 | 8 11
| ULTERIORI OPERE ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i. |  |  |  | X |  |  |  | 13114.75 |  |  |  | 0% | 0 | 1900-01-07
7552294E27 | Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2019 - Lotto 5 | X |  |  |  | CAMMARATA ESCAVAZIONI DI CAMMARATA MARCO | 11 | 8 | 56049.99 | 2018-12-05 | 2019-02-22 | 2019-12-31 | 83% | 35738.84 | 11
7552372E85 | Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2019 - Lotto 7 ULTERIORI OPERE ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i. | X |  |  |  | SELVA MERCURIO S.R.L. | 10 | 10 | 73529 | 2019-01-29 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 96% | 0 | 3
[13 empty] | 0% | 0
755238379B | Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2019 - Lotto 8A | X |  |  |  | CO.MAR S.R.L | 11 | 10 | 59097.44 | 2018-12-05 | 2019-03-11 | 2019-12-31 | 85% | 32561.25 | 3
| ULTERIORI OPERE ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i. |  |  |  | X |  |  |  | 22950.82 |  |  |  | 0% | 0
| ULTERIORI OPERE ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i. |  |  |  | X |  |  |  | 13114.75 |  |  |  | 0% | 0
7404658515 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO Bilancio 2017 - lotto 4 | X |  |  |  | NOVARA REALSTRADE s.r.l. | 15 | 15 | 210941.97 | 2018-09-20 | 2019-04-19 | 2020-02-12 | 75% | 0
7552387AE7 | Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2019 - Lotto 8B | X |  |  |  | ICEF S.R.L. | 8 | 8 | 53097.44 | 2018-12-05 | 2019-03-04 | 2019-12-31 | 86% | 0 | 11
| ULTERIORI OPERE ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i. |  |  |  | X |  |  |  | 13114.75 |  |  |  | 0%
7552275E79 | Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2019 - Lotto 3 | X |  |  |  | I.E.F. LEONARDO S.R.L. | 8 | 8 | 52939.97 | 2018-12-05 | 2019-03-18 | 2019-12-31 | 65% | 0 | 3
759966846D | Interventi Mirati per la sicurezza stradale - Modifiche Viabili bilancio 2017 |  |  | X |  | SOVESA S.R.L. | 9 | 9 | 284118.12 | 2018-09-26 | 2019-05-08 | 2020-04-01 | 100% | 275217.33
| ULTERIORI OPERE ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |  |  |  | X |  |  |  | 119107.68 |  |  |  | 85% | 0
7404648CD2 | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2017 - Lotto 3 | X |  |  |  | BRESCIANI ASFALTI S.R.L. | 15 | 15 | 266790 | 2018-09-14 | 2019-05-15 | 2020-03-09 | 80% | 129236.09
75522275E79 | Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2019 - Lotto 4 | X |  |  |  | VITTONE SCAVI S.R.L. | 11 | 9 | 54768.77 | 2018-12-05 | 2019-03-08 | 2019-12-31 | 70% | 0 | 11
7552306810 | Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2019 - Lotto 6 | X |  |  |  | BORGIS S.R.L. | 11 | 11 | 54725.82 | 2018-12-05 | 2019-03-18 | 2019-12-31 | 58% | 0 | 11
7404687D01 | Manutenzione straordinaria suolo Bilancio 2017 - lotto 6 | X |  |  |  | SO.GE.CO. SRL | 15 | 15 | 264006.52 | 2018-09-14 | 2019-05-23 | 2020-03-17 | 91% | 0
74046942CB | 4266/2017 - Interventi straordinari sulle pavimentazioni delle vie strade e piazze della Città lotto 7 bil. 2017 | X |  |  |  | DI PIETRANTONIO & C. S.R.L. | 15 | 15 | 241376.8 | 2018-09-20 | 2016-06-13 | 2020-04-07 | 63% | 139654.46
76168718C9 | 4267/2017 - Manutenzione Straordinaria Segnaletica Stradale - Bilancio 2017 - Lotto Unico |  |  | X |  | LA FENICE S.r.l. | 352 | 64 | 83805.57 | 2018-12-17 | 2019-06-10 | 2020-03-05 | 99% | 49761.05 | 3
7404670EF9 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO Bilancio 2017 - lotto 5 | X |  |  |  | BITUX S.P.A. | 19 | 19 | 287036.5 | 2018-09-14 | 2019-07-01 | 2020-04-25 | 55% | 0
7404623832 | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2017 - Lotto 1 | X |  |  |  | ITALVERDE S.R.L. | 12 | 12 | 247269.7 | 2018-09-14 | 2019-07-01 | 2020-04-25 | 30% | 0
7404632F9D | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2017 - Lotto 2A | X |  |  |  | I.C.F.A. SRL | 16 | 16 | 222529.81 | 2018-09-14 | 2019-09-12 | 2020-07-07 | 8% | 0
7404710000 | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2017 - Lotto 8B | X |  |  |  | PREVE COSTRUZIONI SPA | 16 | 16 | 245602 | 2018-09-14 | 2019-09-16 | 2020-07-11 | 30% | 0
7404644986 | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2017 - Lotto 2B | X |  |  |  | I.C.E.F. SRL | 17 | 17 | 224180.61 | 2018-09-14 | 2019-09-11 | 2020-07-06 | 16% | 0
8011108F71 | Manutenzione Straordinaria – DL CRESCITA – Interventi per abbattimento barriere architettoniche |  |  | X |  | IMPRESA PIAZZA s.r.l. | 20 | 12 | 143371.19 | 2019-10-10 | 2019-10-28 | 2020-08-22 | 9% | 0
7404701890 | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2017 - Lotto 8A | X |  |  |  | BORIO GIACOMO S.R.L. | 13 | 13 | 294002.29 | 2018-09-14 | 2019-10-21 | 2020-08-15 | 15% | 0
TOTALE SERVIZIO | [8 empty] | 6538204.65
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: ALTRO
11: AI SENSI ART. 7 DEL CAPITOLATO D'APPALTO - L'APPALTATORE E' TENUTO A PROSEGUIRE I LAVORI SINO ALLA CONSEGNA DEI LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE ALLA DITTA SUBENTRANTE PER L'ANNO 2019
Servizio: PONTI, VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE
PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2019
CODICE IDENTIFICATIVO CIG |  | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
| OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
5654882C3D | 2792/2014 - Completamento Cavalcaferrovia corso Romania - Falchera | X |  |  |  | CONSORZIO STABILE AURORA S.c.a.r.l. | 116 | 112 | 2651118.4 | 2015-09-04 | 2016-09-06 | 2019-12-24 | 99% | 2300316.75 | 9
| ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 |  |  |  | X |  |  |  | 816979.45
| VARIANTE art. 132, comma 3 D.lgs.163/06 |  |  |  | X |  |  |  | 73929.64
7799171F7F | 4302/2018 - Interventi rinforzo strutturale e risanamento conservativo ponti cittadini | X |  |  |  | F.LLI BOTTIN DI BOTTIN LIVIO & WALTER S.n.c. | 21 | 21 | 450916.93 | 2019-07-01 | 2019-07-08 | 2020-05-02 | 40% | 90183
7667116048 | 4687/2019 -Manutenzione ordinaria ponti, alvei e rivi collinari Anno 2019 |  |  | X |  | ATI BORIO GIACOMO S.r.l. / CO.GA.L. S.r.l. | 359 | 7 | 198832.78 | 2018-12-20 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 100% | 0
74003799EF | 3968/2017 - Interventi urgenti su scarpate e sedimi str. Collinari. Lotto 8 |  |  | X |  | ATI F.LLI D'AMBROSIO S.r.l. / I.C.F.A. S.r.l. | 450 | 17 | 238180.16 | 2018-09-03 | 2019-01-31 | 2020-02-24 | 83.5% | 106109.55 | 6
| ULTERIORI OPERE art. 106, comma 1, lettera b) e comma 7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |  |  |  | X |  |  |  | 72709.83
73755944B6 | 4249/2017 - Interventi urgenti al viadotto km 1,980 di strada al Traforo del Pino | X |  |  |  | DE BIASE COSTRUZIONI S.r.l. | 181 | 181 | 1619737.11 | 2018-09-21 | 2018-12-20 | 2020-08-31 | 75% | 893757.09 | 3
| ULTERIORI OPERE art. 106, comma 1, lettera b) e comma 7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |  |  |  | X |  |  |  | 548690.29
735593666A | 4579/2017 - Ripristino e consolidamento sponda sinistra del fiume Po in corrispondenza del Museo dell'Automobile | X |  |  |  | R.T.I. CAVIT S.p.A. - TECNOSUOLO S.r.l. | 234 | 234 | 776024.33 | 2018-04-24 | 2018-07-16 | 2020-01-30 | 88% | 735987.67 | 6
| ULTERIORI OPERE art. 106, comma 1, lettera b) e comma 7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |  |  |  | X |  |  |  | 387912.94
7415739D67 | 4250 - Interventi mirati alla salvaguardia delle infrastrutture della Città lungo i corsi d'acqua |  |  | X |  | AEDIFICA S.r.l. | 400 | 35 | 180556.98 | 2019-04-01 | 2019-10-17 | 2020-06-12 | 35% | 0
7814272D3D | 4689/2018 - Nuovo muro di sostegno in Strada di Vals San Martino Superiore civico 50 |  | X |  |  | RATTALINO SCAVI s.r.l. | 114 | 19 | 208742.11 | 2019-09-04 | 2019-11-19 | 2020-07-15 | 1% | 0
TOTALE SERVIZIO | [8 empty] | 8224330.95
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: PERCENTUALE RICALCOLATA SULLA BASE DELLE ULTERIORI OPERE E/O VARIANTI
Servizio: URBANIZZAZIONI
PERIODO SITUAZIONE LAVORI: A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2019
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
7142678459 | 4451/2017 Programma operativo nazionale città metropolitane (PON METRO 2014/2020). Riqualificazione asse via Nizza e Ciclopista | X |  |  |  | BITUX SPA | 8 | 8 | 2031910 | 2018-02-27 | 2018-05-04 | 2020-03-04 | 93% | 1470279.08 | 6
7648401C29 | 4131/2018 PRU CORSO GROSSETO. LEGGE 4/12/1993 N. 493. COMPLETAMENTO BANCHINA SUD C.SO GROSSETO |  | X |  |  | I.C.F.A. srl | 20 | 2 | 197099.32 | 2019-07-01 | 2019-12-23 | 2020-08-18 | 0% | 0 | 3
TOTALE SERVIZIO | [8 empty] | 2229009.32
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: ALTRO